**Календарный план реализации проекта**

**«Фестиваль «Юные таланты»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание работ | сроки | ответственный |
| Формирование инициативной группы проекта | 05.02.2018 г.-  12.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Разработка положения фестиваля детского творчества |
| Размещение информации о проведении фестиваля на сайте школы |
| Приглашение и отбор участников мероприятия (прием заявок на участие) | 12.02.2018 г.-19.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Формирование списка участников |
| Подготовка сценария, музыкального сопровождения и технического оснащения |
| Проработка системы поощрения участников |
| Оповещение родителей: родительские собрания, дневники, сайт школы | 19.02.2018 г.-26.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Заключение договора о совместном проведении мероприятия с учреждениями культуры и дополнительного образования |
| Репетиции участников фестиваля | 26.02.2018 г.-  16.03.2018 г. | классные руководители |
| Изготовление афиши и пригласительных билетов | 01.03.2018 г.-  17.03.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Разработка системы учета посещения мероприятия родителями |
| Подготовка помещений для проведения фестиваля, генеральная репетиция | 12.03.2018 г.-  17.03.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Размещение афиши, с указанием расписания мероприятия |
| Оповещение родителей о времени мероприятия через дневники, сайт школы и приглашение родителей к участию. | классные руководители |
| Фестиваль «Юные таланты» | 18.03.2018 г. | Шулепова Н.Н. |
| Награждение участников |
| Составление отчета о проведенном фестивале | 19.03.2018 г.  23.03.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |

**Сценарный план**

**Фестиваль «Юные таланты»**

**18.03.2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятие | время | место |
| Открытие выставки творческих работ учащихся, родителей и жителей микрорайона. | 8.00 | коридор 1 этажа |
| Открытие фестиваля. | 10.00 | актовый зал |
| Концертная программа юных музыкантов, посещающих музыкальные школы | 10.30-12.00 |
| Творческие номера учащихся по номинациям:  «Вокал»,  «Чтецкий номер»,  «Драматический номер»,  «Танец»  Творческие номера родителей | 12.00-16.00 |
| Подведение итогов. Награждение. | 16.00-17.00 |