Календарный план реализации проекта

«Профориентационное тестирование для учеников 4-11 классов»

| Содержание работ | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия (приказы, положения). | 05.02.2018 г.- 12.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Ознакомление учащихся и их родителей с проектом. | 12.02.2018. г.-19.02.2018 г. | классные руководители |
| Оповещение родителей и школьников о дате проведения тестирования. | 12.02.2018 г.-19.02.2018 г. | классные руководители |
| Оснащение кабинетов, где будет проходить тестирование необходимой техникой. | 16.03.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Подготовление материально-технической базы для проведения мероприятия. | 12.02.2018 г.-19.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Заключение договора на проведение профтестирования со специалистами Центра психолого-педагогической помощи населению. | 12.02.2018. г.-19.02.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Составление расписания тестирования, размещение его в свободном доступе на информационном стенде и сайте школы. | 01.03.2018 г.- 17.03.2018 г. | зам.директора по ВР Усольцева Т.Н. |
| Оповещение и мобилизация родителей через родительские собрания, записи в дневниках | 01.03.2018 г.-17.03.2018 г. | классные руководители |
| Проведение профориентационного тестирования | 18.03.2018 г. | педагог-психолог Афанасьева Т.Е. |
| Обработка бланков тестирования (при выборе бланкового варианта тестирования). | 19.03.2018 г.-26.03.2018 г. | педагог-психолог Афанасьева Т.Е. |
| Предоставление результатов тестирования родителям. | 26.03.2018 г.- 31.03.2018 г. | педагог-психолог Афанасьева Т.Е. |
| Составление итогового отчета и размещение его на сайте школы. | 26.03.2018 г.- 28.03.2018 г. | педагог-психолог Афанасьева Т.Е. |

Сценарный план

«Профориентационное тестирование для учеников 4-11 классов»

18.03.2018 г.

| мероприятие | участники | время | место |
| --- | --- | --- | --- |
| настольная игра «Кем быть» | ученики 4-5 классов и их родители | 10.00-12.00 | кабинеты №208, 107 |
| Компьютерное и бумажное тестирование «Опросник профессиональных предпочтений» | ученики 6-8 классов и их родители | 12.00-14.00 | кабинеты №208, 107 |
| Он-лайн тестирование по самоопределению | ученики 9-11 классов и их родители | 14.00-16.00 | кабинет №208 |